## 二、经济社会发展市财政补助资金计划 (hidden)
二、经济社会发展市财政补助资金计划
项目名称 | 财政补助资金 （万元） | 资金安排依据 | 补助资金项目 | 备 注
合 计 | 76620
一、建设项目补助资金 | 3645 | 政府投资项目计划
（一）基础设施项目 | 1850
1、道路交通建设 | 1100
2、生态环境、环境卫生建设 | 350
3、供热、供电、供排水设施建设 | 400
（二）社会民生项目 | 1795
1、教育、卫生 | 199
2、文化、体育 | 126
3、社会保障 | 600
4、社会公共服务能力建设 | 470
5、富农惠农 | 400
二、经济发展扶持资金 | 58800
1、经济发展扶持资金 | 2000 | 1、市委发（2011）81号、嘉政发（2010）48号确定的招商引资、地方企业财政扶持资金（即税返资金）； 2、市委发（2008）50号文件确定的第三产业发展扶持资金； 3、市委、市政府确定的基本建设项目贴息资金； 4、嘉政发（2008）59号文件确定的地方工业考核奖励资金； 5、嘉政发（2006）57号文件确定的节能降耗专项资金； 6、嘉政发（2008）12号文件确定的争创名牌产品奖励资金； 7、改制企业生活费补助； 8、市委发（2011）81号文确定的招商引资工作补助资金； 9、市委发（2010）50号文确定的非公有制发展专项资金 ； 10、嘉西光伏产业园草原补偿资金； 11、嘉政发（2010）4号文确定供销社农资储备贴息资金； 12、嘉政发（2010）25号文确定医改补偿资金； 13、嘉政办发（2013）158号文确定农村妇女小额担保贷款市级财政贴息资金； 14、第三次经济普查和城乡住户调查一体化改革工作经费。 |  | 招商引资财政扶持、第三产业发展扶持、基本建设项目贴息、节能降耗、非公有制发展、价格调节基金等资金使用由发改委、财政局审核；地方企业财政扶持、地方工业考核奖励、争创名牌产品奖励、改制企业生活费补助等资金使用由发改委、工信委、财政局审核。
2、各类贷款债务本息资金 | 55700 | 归还开行贷款、政府债券及日元贷款等本息资金，其中：甘肃省财政厅贷款10000万元，开发银行贷款本息合计8999万元，日元贷款本息合计932万元，政府债券转贷资金本息合计90万元，农业发展银行贷款本息合计3544万元，建设银行贷款本息合计11187万元，兰州银行贷款本息合计8264万元，中期票据贷款本息合计10525万元，正大示范项目贴息1679万元，正大本息合计700万元。
3、3341项目工程 | 800 | 实施3341项目工程，争取国拨省补资金，做好项目前期工作 |  | 发改委、财政局审核
4、三区建设专项资金 | 300 | 市委发（2010）47号
三、专项补助资金 | 3473
1、粮食补贴资金 | 473 | 市政府常务会议纪要（2010）7号、 嘉政办发（2009）69号 | 小麦储备16130吨，成品粮储备1000吨，食用油储备463吨 | 1、市级储备粮油费用补贴219.61万元，其中：原粮储备16130吨，财政补贴161.3万元；成品粮储备1000吨，财政补贴16.1万元；食用油储备603吨，每年财政费用补贴42.21万元。2、市级储备粮油贷款利息补贴预计253.4万元。两项合计财政补贴473.01万元。
2、农村公路养护费补助 | 100 | 国办发（2005）49号、甘政办发（2007）163号、嘉政办发（2009）19号
3、旅游发展专项 | 2000 | 嘉政发（2012）37号 | 用于旅游基础设施建设、旅游产品研发，培育精品线路和旅游宣传促销，旅游企业、星级酒店、星级农家乐品牌提升奖励，航线补助，旅游标准化试点城市创建等，旅游、体育等节会筹办 | 旅游局、体育局、文广新局等部门提出计划，发改委、财政局审核后，报市政府审定 | 5.51
4、公交线路及IC卡补贴 | 900 | 包括老年人刷卡、各种优惠卡补贴，老年人乘车保险，公交运营补贴，2013年补贴欠款
四、城乡社区公共设施建设与维护资金 | 6000 | 城乡公共基础设施建设资金和维护资金
五、科技经费 | 900 |  |  | 科技局、发改委、财政局审核
六、人才工作专项资金 | 1000 | 嘉发（2012）80号
七、社会保障及安置就业资金 | 2802
1、城市居民医疗保险补助资金 | 315
2、新型农村医疗保险补助资金 | 140
3、城乡居民养老保险补助资金 | 957 | 嘉政发（2011）65号
4、城乡居民最低生活保障补助资金 | 840 | 政府常务会议纪要（2012）14号
5、社会保障和安置就业资金 | 350
6、居家养老服务补助资金 | 200

## 三、固定资产投资计划 (hidden)
三、固定资产投资计划
单位：亿元
项目名称 | 2013年预计完成 | 2014年投资计划 | 资金来源 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 市财政 | 国省补 | 融资及贷款 | 招商引资 | 自筹及其它
嘉峪关市 | 122.6 | 160 | 1 | 6 | 35 | 70 | 48
其中：
酒钢 | 54.6 | 71 |  |  | 32 |  | 39
地方 | 68 | 89 | 1 | 6 | 3 | 70 | 9
5.51

## 2018
附件
嘉峪关市2018年建设项目计划清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 截止2017年到位资金 | 截止2017年底完成投资 | 2018年度计划 |  | 项目建 设单位 | 项目责 任单位 | 备注
[8 empty] | 投资 | 建设内容
合计（190项） |  |  |  |  | 8082752.95 | 473256.03 | 785614.2 | 1461896
一、续建项目（62项） |  |  |  |  | 1672267.95 | 396644 | 785614.2 | 447806
（一）交通体系建设项目（2项） |  |  |  |  | 39152 | 13000 | 11907 | 20245
1 | G312线嘉峪关至清泉公路（嘉峪关段）工程 | 续建 | 嘉峪关段建设公路全长40公里 | 2017 - 2019 | 29000 | 5000 中央专项资金 | 5000 | 17000 | 完成工程量的60% | 交通局 | 交通局
2 | 棚户区迎宾路提升改造工程 | 续建 | 对迎宾路进行改造，改造道路总长5374米 | 2017 - 2018 | 10152 | 棚改贷款8000 | 6907 | 3245 | 建成 | 建设局 | 建设局
（二）生态环保项目（6项） |  |  |  |  | 50642.15 | 12400 | 6904 | 31336
1 | 嘉北污水处理厂及管网建设项目 | 续建 | 建设一座处理嘉北区域生活和工业污水设计规模3.5万立方米/日污水处理厂及配套的管网等 | 2017 - 2018 | 20000 | 1100 政府性专项债券1100 | 600 | 19400 | 完成所有工程建设任务 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 工业园区管委会
2 | 嘉峪关市第二污水处理厂建设工程 | 续建 | 在金港南路东侧区域新建污水收集管网22.4公里，管径为DN300-DN800;在城市南区金港南路以东、花明路以北处新建1000立方米/日的污水提升泵站一座，并利用已敷设PE管网，将污水收集至市污水处理厂处理；在五大市场新建500立方米/日的污水提升泵站一座，敷设DN110的PE污水输送管道330米，配套建设一体化污水处理设施 | 2017 - 2020 | 16000 | 5000 政府性债券3000 市级环保专项资金100 专项建设基金 1900 | 1700 | 3300 | 完成年度建设内容 | 建设局 | 建设局
3 | 大草滩水库至世界文化遗产公园供水工程 | 续建 | 敷设输水管线13.39公里，年供水量300万立方米 | 2017 - 2018 | 3463 |  | 2463 | 1000 | 建成 | 水务局 | 水务局
4 | 南干二支渠嘉峪关段改造工程 | 续建 | 改建支渠4.365公里，其中2.93公里为梯形明渠，采用C20混凝土现浇，1.43公里为矩形明渠，采用C25钢筋混凝土衬砌，改建渠系建筑物22座 | 2017 - 2018 | 944 | 市财政 400 | 400 | 544 | 建成 | 水务局 | 水务局
5 | 三镇燃煤锅炉改造项目 | 改造 | 改造三镇区域内部分锅炉，主要包括：文殊镇及镇属单位、文殊镇畜牧兽医站、峪泉镇畜牧兽医站、市苗圃、新城镇及镇属单位、三镇卫生院、农村中小学、水利站、安远沟四队东侧燃煤锅炉改造 | 2017 - 2018 | 1460 | 市级环保专项资金 1000 | 30 | 1430 | 完成改造 | 三镇及相关 单位 | 环保局
6 | 甘肃民丰化工有限责任公司老渣场含铬污染场地修复项目 | 治理 | 土壤修复区域面积为53926m2，修复深度为0-4m。建设建筑废物拆除、破碎、分类、棚库修缮、地块开挖，设备进场检修，重度污染土壤湿法解毒，污染卵砾石淋洗（包含污水处理），中轻度渣土化学还原等，后期需进行地块清理、平整、地块监测、工程验收、清理退场 | 2017 - 2019 | 8775.15 | 2016年中央土壤污染防治专项资金 4900 | 1711 | 5662 | 完成阶段性修复工作 | 甘肃民丰化工有限责任公司 | 环保局
（三）工业项目（12项） |  |  |  |  | 598444 | 312530 | 330430 | 88120
1 | 一特汽车制造有限公司多功能专用汽车生产项目 | 续建 | 建设年产10万辆多功能整车汽车生产基地及配套服务设施 | 2017 - 2020 | 200000 | 90000 | 107700 | 10000 | 完成改装车间建设任务，使年生产能力达到3万辆 | 嘉峪关一特汽车制造公司 | 工业园区管委会
2 | 中核嘉华核技术产业园 | 续建 | 建设备品备件加工、核容器生产、压力容器设计、制造等为一体的核技术产业园，为404公司主工艺厂安全稳定运行起辅助作用 | 2017 - 2020 | 8000 | 6000 | 6000 | 2000 | 建成一二期工程 | 中核嘉华设备制造股份公司 | 工业园区管委会
3 | 天成彩铝公司绿色短流程铸轧铝深加工项目 | 续建 | 建设40万吨铸轧铝生产线，建设热轧车间、冷轧车间、彩板车间等 | 2016 - 2018 | 225000 | 183850 | 183850 | 40500 | 完成年度建设任务 | 甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司 | 工信委
4 | 不锈钢铬钢酸洗线建设项目 | 续建 | 建设主厂房、铬钢酸洗设备，配套供配电、电器系统及计算机控制系统等 | 2017 - 2018 | 25000 | 17000 | 17000 | 8000 | 建成 | 酒钢宏兴 | 工信委
5 | 工业园区研发中心基地项目 | 续建 | 建设科技研发中心、产品开发中心、企业孵化中心、商务中心、职工公寓、食堂及道路、绿化、给排水等相关附属设施，并购置研发设施设备及办公设施等 | 2016 - 2019 | 100000 | 6500 | 6500 | 10000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市共嘉实业有限责任公司 | 工业园区管委会
6 | 年产60万吨石英砂生产线建设一、二期项目 | 续建 | 项目分两期建设，利用已有建筑面积7224平方米，新建循环沉淀池，购进双螺旋洗矿机、低压脉冲长袋收尘器、对辊破碎机、耐高温库顶尘器等设备，建设玻璃原料生产线2条 | 2017 - 2019 | 5000 | 2000 | 2000 | 3000 | 建成二期工程 | 嘉峪关翔程生态科技开发有限公司 | 工业园区 管委会
7 | LED节能灯及汽车充电桩生产加工项目 | 续建 | 购置安装生产设备新建LED灯及新能源汽车充电桩生产线，建设生产厂房，办公及职工生活用房，配套建设相应工辅设施 | 2017 - 2018 | 2000 | 1300 | 1300 | 700 | 建成 | 嘉峪关齐鑫源电气科技有限公司 | 工业园区管委会
8 | 沥青搅拌站建设项目 | 续建 | 新建年产40万吨沥青搅拌站一座，配套建设办公用房、综合用房、储料仓、配电室，购置并安装沥青混合搅拌设备1套，其它机械及车辆14台 | 2017 - 2019 | 3298 | 1400 | 1400 | 1000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关昂明建业有限公司 | 工业园区管委会
9 | 纯净水、矿泉水生产项目 | 续建 | 新建厂房、职工宿舍等公辅设施，购置过滤机、灌装机等主要设备 | 2017 - 2018 | 2800 | 1200 | 1200 | 1600 | 建成 | 嘉峪关市鸿康豆制品加工中心 | 工信委
10 | 铝渣回收综合利用技术改造项目 | 续建 | 在原有铝渣回收综合利用项目基础上进行升级改造，新建生产厂房及库房4500平米，增加回转窑（Φ2.5m×50m）、铝渣分离机（炒灰机）、破碎机系统、冷却系统和收尘系统等设备 | 2017 - 2018 | 2300 | 700 | 700 | 1600 | 建成 | 嘉峪关澄宇金属材料有限责任公司 | 工信委
11 | 新型农业机械设备生产项目 | 续建 | 项目分两期建设，新建生产厂房、办公生活用房等公辅设施，购置剪板机、折边机、数控机床、磨床等主要设备 | 2017 - 2019 | 20746 | 2000 | 2200 | 6000 | 完成年度建设任务 | 甘肃晨光管业有限公司 | 工信委
12 | 炭黑生产线技术装备升级异地搬迁二期延期项目 | 技改 | 建成年产2万吨中高端炭黑的生产线 | 2017 - 2018 | 4300 | 580 | 580 | 3720 | 建成 | 嘉峪关大友嘉能化工有限公司 | 工信委
（四）文化旅游项目（9项） |  |  |  |  | 507803.8 | 15500 | 246153.2 | 121454
1 | 丝绸之路文化博览园项目 | 续建 | 项目以丝路文化、长城文化、华夏历史文化、边塞古城文化、民俗文化等为创意基础，由园外集散区、停车场区、主题体验区三大板块构成，配套建设园内供水、供电、道路等基础设施配套工程 | 2016 - 2018 | 280000 |  | 210244 | 69756 | 全部完成建设任务，并投入运营 | 嘉峪关丝绸之路文化科技有限公司 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司、深圳华强方特文化科技集团股份有限公司
2 | 甘肃首嘉文化旅游产业园（河西走廊游客集散中心一期） | 续建 | 总建筑面积127514.25平方米，其中：机场南路3322号主体服务区45003平方米包括游客集散中心公共服务区、嘉峪关市智慧旅游大数据中心、旅游纪念品制作展示体验中心、西域疆里民宿、嘉嘉会议会展中心、，旅游衍生品体验中心、嘉峪关虚拟畅游、嘉峪关市创客孵化基地等，旅游集散中心新增配建停车场面积24406平方米 | 2017 - 2019 | 140681.8 |  | 18000 | 20000 | 完成年度建设任务 | 甘肃首嘉文化旅游产业有限公司 | 旅游局
3 | 草湖国家湿地公园建设项目 | 续建 | 启动湿地保育区和恢复重建区生态建设；完成湿地公园服务区建设；完成湿地宣教、监测、科研基础设施建设及仪器设备配套；完成戈壁特色旅游区建设 | 2017 - 2019 | 23961 |  | 1266 | 8000 | 完成年度建设任务 | 农林局 | 农林局
4 | 世界文化遗产公园花博园项目 | 续建 | 占地面积40万平方米，整体景观分为历史文化区、花卉博览区、滨水花田区和民俗体验区。一期实施场地平整及绿化种植工程，二期实施水系及景观设施工程 | 2017 - 2019 | 16932 | 6500 市财政500国开行贷款6000 | 3500 | 4500 | 完成一期绿化种植 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
5 | 世界文化遗产保护与展示工程—停车场项目 | 续建 | 新建停车场一座，为地上一层，地下一层，总建筑面积43676.31平方米 | 2017 - 2018 | 15478 | 4000 市财政1500 国开行贷款2500 | 6000 | 6000 | 5月1日前完成地上停车场工程，7月1日前完成全部工程内容 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
6 | 世界文化遗产保护与展示工程—长城博物馆项目 | 续建 | 总建筑面积9979平方米，主体结构高度6.3米，地上1层，局部2层。主要有展览厅、文物库房、研究室、游客管理办公室、设备机房等功能区 | 2017 - 2019 | 12010 | 3000 政府性债券2000 国开行贷款1000 | 3000 | 4338 | 主体建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
7 | 世界文化遗产保护与展示工程—遗产监测中心项目 | 续建 | 建筑面积8460平方米，其中地上8100平方米，地下360㎡，主要有监测室、监测站、资料室、档案室、学术报告厅等 | 2017 - 2019 | 9498 | 政府性债券 500 | 2500 | 3360 | 主体建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
8 | 世界文化遗产保护与展示工程—景观湖项目 | 续建 | 景观湖区域整体规划面积约20万平方米，其中水域面积约8万平方米，设计库容19.5万立方米，重点建设湖主体、长城诗词园、室外观演舞台、樟子松林等景观节点 | 2017 - 2018 | 8100 | 1500 市财政500 国开行贷款1000 | 1500 | 4500 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
9 | 世界文化遗产监测系统二期工程 | 续建 | 实施是监测中心内部设施设备购置安装等工作 | 2017 - 2018 | 1143 |  | 143.2 | 1000 | 完成年度建设任务 | 丝路（长城）文化研究院 | 丝路（长城）文化研究院
（五）社会保障及民生项目（10项） |  |  |  |  | 75000 | 6197 | 25230 | 32665
1 | 嘉峪关市第一人民医院建设项目（一期）和儿童专科病区医疗辅属专项配套工程 | 续建 | 实施室内重点部位二次装修、实施医疗净化、实验室、医疗污废水处理、医用气体、弱电、物流传输系统、太阳能热水系统、引导标识系统、室外及环境景观、分布式光伏发电等工程 | 2017 - 2018 | 18800 |  | 8010 | 10790 | 建成 | 市第一人民 医院 | 卫计委
2 | 怡心苑康复医养养老中心新建及改造项目 | 续建 | 建设面积34800平方米，其中新建康复医养中心11000平方米和医养养老中心及附属设施16000平方米。老厂区改造7800平方米，车间改造5000平方米；老年大学3000平方米，老年体育健身房2000平方米；休闲生态园2800平方米；配套建设绿化美化及停车场等附属设施 | 2017 - 2019 | 30000 |  | 2895 | 10000 | 完成主体工程建设任务 | 嘉峪关市沃土果蔬酒业有限责任公司 | 民政局
3 | 嘉峪关市救助管理站和流浪未成年人救助保护中心 | 续建 | 总建筑面积2500平方米，其中：救助管理站建筑面积1500平方米，设置床位50张。市流浪未成年人救助保护中心建筑面积1000平方米 | 2017 - 2018 | 893 | 省补资金100 |  | 893 | 完成主体工程建设 | 民政局 | 民政局
4 | 酒钢医院危旧门诊综合楼改扩建项目 | 续建 | 总建筑面积28000平方米 | 2017 - 2018 | 10000 |  | 4500 | 5500 | 建成 | 酒钢医院 | 卫计委
5 | 嘉峪关市南市区小学建设项目 | 续建 | 新建校舍建筑面积12876平方米，主要包括：普通教室和心理咨询室、办公室、图书阅览室、计算机教室以及室外配套工程，地面硬化、绿化等 | 2017 - 2018 | 4854 | 市财政 1280 | 2050 | 2804 | 建成 | 教育局 | 教育局
6 | 嘉峪关市南市区幼儿园建设项目 | 续建 | 新建校舍建筑面积为6750平方米，主要包括：幼儿教室、教室办公室、活动室、寝室及室外配套工程，地面硬化、绿化等 | 2017 - 2018 | 2356 | 市财政 1000 | 1250 | 1106 | 建成 | 教育局 | 教育局
7 | 棚户区---福民街区幼儿园建设项目 | 续建 | 新建校舍建筑面积5880平方米，主要包括：幼儿教室、办公室、活动室、寝室及室外配套工程，地面硬化、绿化等 | 2017 - 2018 | 2099 | 1450 棚改贷款650 市财政800 | 2000 | 99 | 完成 | 教育局 | 教育局
8 | 棚户区---建林街区幼儿园建设项目 | 续建 | 新建校舍建筑面积5780平方米，主要包括：幼儿教室、办公室、活动室、寝室及室外配套工程，地面硬化、绿化等 | 2017 - 2018 | 2100 | 1400 棚改贷款600 市财政800 | 2000 | 100 | 完成 | 教育局 | 教育局
9 | 市师范附属学校综合教学楼建设项目 | 续建 | 新建校舍建筑面积为7214平方米，主要包括：普通教室、实验室、风雨教室等功能教室及室外配套工程 | 2017 - 2018 | 2298 | 省补资金467 | 1800 | 498 | 完成 | 教育局 | 教育局
10 | 康乐寿医护养老新建康复与健康管理服务楼项目 | 续建 | 社会福利院北院区院内东侧新建一栋康复与健康管理服务楼，总建筑面积3693.17平方米 | 2017 - 2018 | 1600 | 市财政 500 | 725 | 875 | 建成 | 卫计委 | 卫计委
（六）农业及产业化项目（1项） |  |  |  |  | 1200 |  | 450 | 750
1 | 清真定点屠宰场项目 | 续建 | 总建筑面积4582平方米，新建牛羊屠宰加工车间、牛羊屠宰线项目牛羊屠宰线、待宰圈舍、隔离间、待宰间、急宰间、库房，配套相关设施设备 | 2017 - 2018 | 1200 |  | 450 | 750 | 建成 | 嘉峪关忠峰养殖厂 | 农林局
（七）公共服务项目（5项） |  |  |  |  | 9518 | 5658 | 4868 | 4650
1 | 2017年派出所建设项目 | 续建 | 实施建设路派出所、五一路派出所项目建设，总建筑面积4439平方米，其中：建设路派出所建筑面积2238平方米，五一路派出所建筑面积2201平方米。配套建设室外工程、派出所信息化工程及五小工程 | 2017 - 2018 | 1439 | 市财政 300 |  | 1439 | 建成 | 公安局 | 公安局
2 | 棚户区社区服务中心建设项目 | 续建 | 新建建林、东安社区服务中心，总建筑面积3000平方米 | 2017 - 2018 | 900 | 棚改贷款600 |  | 900 | 建成 | 长城区 | 长城区
3 | 嘉峪关市中级人民法院审判法庭及配套工程 | 续建 | 新建审判法庭一幢，总建筑面积14320平方米，其中：地上建筑面积13891平方米，地下建筑面积429平方米。配套建设室外管线，室外道路、绿化等室外工程 | 2017 - 2018 | 6355 | 4000 市财政1000 自筹 3000 | 4868 | 1487 | 建成 | 法院 | 法院
4 | 嘉峪关市不动产登记事务中心维修改造项目 | 改造 续建 | 市不动产登记事务中心进行维修改造，总改造面积1714平方米 | 2018 | 414 | 省级专项资金363 |  | 414 | 完成改造 | 国土局 | 国土局
5 | 2017年度基础测绘项目 | 续建 | 实施国土一张图移动应用系统建设，对基础测绘成果更新 | 2018 | 410 | 省级专项资金395 |  | 410 | 完成 | 国土局 | 国土局
（八）棚户区改造及房地产开发项目（11项） |  |  |  |  | 275122 | 31359 | 126522 | 108550
1 | 嘉峪关市雍平街区棚户区改造项目1-5期 | 续建 | 32栋6层住宅，1108套共计14.11万平方米 | 2016 - 2018 | 32000 | 国开行贷款18500 | 27100 | 4900 | 建成 | 城投公司 | 城投公司 房管局
2 | 嘉峪关市雍平街区棚户区改造项目六期（1标段） | 续建 | 2栋18层住宅，1栋7层住宅，4.6万平方米 | 2017 - 2019 | 12000 | 国开行贷款1000 | 4000 | 8000 | 建成 | 城投公司 | 城投公司 房管局
3 | 嘉峪关市2016年度建新片区棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 续建 | 敷设小区内给排水管线7.35公里，采暖管线7.60公里，供气管线4.89公里，供电管线53.25公里，小区硬化4.87万平方米，小区绿化4.53万平方米，配套建设小区内停车位 1.35万平方米等 | 2017 - 2018 | 5104 | 中央预算内资金2217 | 1330 | 3774 | 建成 | 文旅集团 | 文旅集团 房管局
4 | 嘉峪关市2016年度永乐片区棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 续建 | 敷设小区内给排水管线4.19公里，采暖管线2.49公里，供气管线1.88公里，供电管线23.15公里，小区硬化1521.02平方米，小区绿化1513.31平方米，配套建设小区内停车位507平方米等 | 2017 - 2018 | 998 | 中央预算内资金745 | 745 | 253 | 建成 | 文旅集团 | 文旅集团 房管局
5 | 嘉峪关市2017年度建安片区棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 续建 | 敷设小区内给排水管线5.5公里，采暖管线4.7公里，供气管线1.96公里，供电管线7.7公里，小区硬化1.7万平方米，小区绿化面积1.04万平方米，建设小区路灯28盏，配套建设停车位3600平方米等 | 2017 - 2018 | 1650 | 中央预算内资金1080 |  | 1650 | 建成 | 文旅集团 | 文旅集团 房管局
6 | 嘉峪关市2017年度建林片区棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 续建 | 敷设小区内给排水管线11.74公里，采暖管线6.42公里，供气管线9.83公里，供电管线11.95公里，小区硬化8.12万平方米，小区绿化面积5.72万平方米，建设小区路灯130盏，配套建设停车位1.27万平方米等 | 2017 - 2018 | 6830 | 中央预算内资金4288 |  | 6830 | 建成 | 文旅集团 | 文旅集团 房管局
7 | 嘉峪关市2017年度雍平片区棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 续建 | 敷设小区内给排水管线12.2公里，采暖管线7公里，供气管线4.28公里，供电管线35公里，小区硬化3.5万平方米，小区绿化4万平方米，建设小区路灯400盏等 | 2017 - 2018 | 5100 | 中央预算内资金3529 |  | 5100 | 建成 | 城投公司 | 城投公司 房管局
8 | 嘉峪关市润泽公馆商品住宅楼项目 | 续建 | 新建润泽公馆商品住宅及商业综合楼48栋，总建筑面积199703平方米，分六期实施 | 2016 - 2020 | 80000 |  | 24300 | 30000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关润业房地产开发有限责任公司 | 房管局
9 | 嘉峪关市锦尚世家住宅小区项目 | 续建 | 锦尚世家住宅小区总建筑面积为164318.39平方米，项目分三期建设 | 2015 - 2020 | 45000 |  | 24650 | 6000 | 完成年度建设任务 | 新天房地产开发有限公司 | 房管局
10 | 远东华府住宅小区 | 续建 | 新建远东华府住宅小区商品住宅楼32栋，总建筑面积201500平方米 | 2017 - 2018 | 81000 |  | 40397 | 40603 | 建成 | 嘉峪关远东房地产开发公司 | 房管局
11 | 大众嘉园住宅小区 | 续建 | 新建大众嘉园住宅小区商品住宅楼4栋，总建筑面积29092平方米，其中：地上面积25012平方米，地下面积4080平方米 | 2017 - 2018 | 5440 |  | 4000 | 1440 | 建成 | 泰和置业 | 房管局
（九）商贸物流项目（6项） |  |  |  |  | 115386 |  | 33150 | 40036
1 | 国泰大酒店有限公司嘉丰源大厦 | 续建 | 建设酒店、公寓式综合楼及附属设施，总建筑面积69600平方米 | 2017 - 2019 | 36000 |  | 9300 | 15000 | 完成室内外装修，并投入使用 | 嘉峪关国泰大酒店有限公司 | 国际港务区管委会
2 | 紫轩国际建设项目 | 续建 | 总建筑面积5万平方米，建设生态景观型商业综合体，包含零售、餐饮、娱乐、休闲、健身等 | 2017 - 2019 | 31000 |  | 200 | 10000 | 完成土建工程施工任务 | 酒钢集团中天置业有限公司 | 国际港务区管委会
3 | 玉龙湾文化旅游商业综合体建设项目 | 续建 | 新建集美食、购物、休闲度假为一体的玉龙湾休闲生态园，总建筑面积约80000平方米 | 2015 - 2018 | 27230 |  | 19700 | 7530 | 建成 | 瑞隆房地产有限责任公司 | 房管局
4 | 金翼城乡电商快递物流集散中心 | 续建 | 规划总占地面积90亩，一期主要建设综合性仓储分拣中心2座；二期工程主要建设电商综合办公楼、城乡电商快递分拣仓储中心、农业（水果、蔬菜、畜牧及农副产品）电商商品仓储中心及配套设施 | 2017 - 2019 | 15000 |  | 2300 | 3000 | 建成一期工程 | 嘉峪关市金翼城乡电商快递物流集散中心有限责任公司 | 国际港务区管委会
5 | 嘉峪关广场假日酒店扩建工程 | 续建 | 对嘉峪关广场假日酒店进行扩建，扩建面积7355平方米，配套给排水、暖通、电气、消防、布线、绿化、硬化、照明等工程 | 2017 - 2018 | 3656 |  | 1600 | 2056 | 建成 | 甘肃鼎安房地产开发有限公司 | 国际港务区管委会
6 | 金茂财富广场改扩建项目 | 续建改造 | 改建综合楼一栋，总建筑面积24122平方米 | 2017 - 2018 | 2500 |  | 50 | 2450 | 建成 | 甘肃长富金茂实业有限公司 | 国际港务区管委会
二、新建项目（118项） |  |  |  |  | 4076977 | 76612.03 |  | 1014090
（一）交通体系项目（5项） |  |  |  |  | 226897 |  |  | 13365
1 | S06嘉酒北绕城高速公路嘉峪关段工程 | 新建 | 新建嘉峪关境内高速公路49公里 | 2018 - 2020 | 200000 |  |  | 3000 | 完成年度建设任务 | 交通局 | 交通局
2 | 驻嘉68217部队至68208装甲部队训练场（祁丰区嘉峪关段） | 新建 | 新建三级公路33公里 | 2018 - 2019 | 18402 |  |  | 5000 | 开工建设，并完成路基基础施工任务 | 交战办 | 交通局
3 | 工业园区部分基础设施建设项目 | 新建 | 对工业园区部分道路进行新建及改造，安装双侧路灯，配套电缆、检查井等附属设施；敷设绿化供水管道；改造工业园区道路绿化带滴管带，对部分供水主管道及阀门进行维修 | 2018 | 4130 |  |  | 1000 | 完成年度建设任务 | 工业园区管委会 | 工业园区管委会
4 | 68207部队坦克路至关园子（摸拟）训练场战备公路 | 新建 | 新建三级公路11.3公里 | 2018 | 2329 |  |  | 2329 | 建成 | 交战办 | 交通局
5 | 2018年农村公路撤并建制村通硬化公路项目 | 新建 | 改扩建村道50.9公里 | 2018 | 2036 |  |  | 2036 | 建成 | 交通局 | 交通局
（二）城镇基础设施项目（20项） |  |  |  |  | 379644 | 2450 |  | 91446
1 | “三供一业”分离移交改造项目 | 改造 | 改造四O四生活基地现有7个生活小区，共计8022户管网；兰州铁路局嘉峪关市职工家属区现有17个生活小区，191栋楼管网；酒钢公司职工生活小区47个生活小区，共计75337户管网；嘉峪关供电公司职工家属区现有3个生活小区，共计648户管网；实施大唐祁连水电有限公司职工家属区、大唐八O三发电厂职工家属区、嘉关市烟草公司职工家属区管网等 | 2018 - 2020 | 269588 |  |  | 10000 | 完成年度改造任务 | 四〇四公司 兰州铁路局 酒钢公司 供电公司 烟草公司 大唐803电厂 大唐祁连水电公司 | 财政局 建设局 房管局
2 | 棚户区道路改造提升工程 | 改造 | 改造五一路5.6公里，朝阳路1.7公里，建设路3.6公里、雄关路2.2公里、钢城路1.3公里、富强西路1.4公里，惠民街西侧道路800米，共计七条道路的改造提升项目 | 2018 - 2019 | 40939 | 五一路到位中央资金2450 |  | 25829 | 完成年度计划建设任务 | 建设局 | 建设局
3 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程区域架空线路入地改造项目 | 改造 | 新建新北郊变南侧至双拥路段双列地下电缆隧道800米；1#管廊西端至水源地变电所地下电缆隧道1900米；1#管廊西端沿双拥路北侧、峪新公路东侧至新狼牵线6#角钢塔地下电缆隧道1300米；关城南路东侧沿兰新西路半通行电缆沟1300米；丝博园下穿道路东侧至1#管廊半通行电缆300米；关城南路北侧至双拥路路口穿管埋地敷设线路;对区域内10千伏、35千伏、110千伏架空线路及通讯线路改造埋地敷设 | 2018 | 7790 |  |  | 7790 | 完成年度计划建设任务 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
4 | 城市地下管网建设工程（四期） | 新建 | 改造给水管DN50-500/16.03公里；新建给水管线DN200-400/6公里；共计管线22.03公里；对全市区供热管线改造共计6.845*2公里；对全市老街区及道路老化排水管线改造更换共计11.8公里；城区新建天然气管网10.32公里 | 2018 | 12024 |  |  | 12024 | 建成 | 建设局 | 建设局
5 | “十三五”农网改造升级项目 | 改造 | 建设110千伏变电站2座，变压器4台，变电容量18万千伏安，线路22公里。35千伏工程变电站1座，变压器1台，变电容量1万千伏安 | 2018 | 9000 |  |  | 500 | 完成年度任务 | 嘉峪关供电公司 | 嘉峪关 供电公司
6 | 城区照明设施节能改造工程 | 改造 | 实施城市道路路灯光源节能改造、电缆、配电箱及路灯监控系统的提升改造 | 2018 | 8010 |  |  | 8010 | 建成 | 节能公司 （合同能源管理） | 建设局
7 | 2018年城市道路新建及改造工程 | 新建 | 实施嘉文路、规划西环路、雄关大道北段道路新建、消防大楼南侧非机动车道及人行道、石关路北段道路、峪关路北段道路、南湖学府南侧、西侧非机动车道及人行道、南市区规划二路道路、南湖学府周边非机动车道及人行道、公安局门口非机动车道及人行道、润泽公馆非机动车道及人行道、水立方北侧非机动车道及人行道、五大市场门前5米非机动车道及人行道新建及天诚美居周边道路路灯安装工程、跨清嘉高速和观礼大桥加固维修、紫玉大酒店南侧人行道新建100米、玉泉路东侧人行道新建工程等 | 2018 - 2020 | 10000 |  |  | 5000 | 建成 | 建设局 | 建设局
8 | 2018年公交车采购 | 新建 | 2018年报废公交车26辆，2018年线路优化调整需公交车14辆，共计采购40辆。均采用纯电动新能源公交车，车身长8-9米 | 2018 | 2683 |  |  | 2683 | 完成购置 | 建设局 | 建设局
9 | 2018年园林绿化建设项目 | 新建 改造 | 实施新建棚户区周边防护林建设及道路周边绿化提升改造，新建绿地面积18.55万平方米 | 2018 | 1899 |  |  | 1899 | 建成 | 园林局 | 园林局
10 | 讨赖河通行便桥建设工程 | 新建 | 在讨赖河新建8米宽人行便桥一座，配套建设其它附属设施 | 2018 | 5000 |  |  | 5000 | 建成 | 建设局 | 建设局
11 | 供热管网新建及改造工程 | 新建 | 在南市区龙王滩区域新建一座供热能力30000平方米换热站；改建一座供热能力30000平方米换热站；远期预留140000平方米供热能力。新建DN125至DN250一级供热管网2X3502米；新建DN200二级供热管网2X1252米。南市区改造DN500一级管网2X412米 | 2018 | 2471 |  |  | 2471 | 建成 | 建设局 | 建设局
12 | 城市规划编制项目 | 新建 | 实施城市规划管理信息化建设项目、城市设计专项规划、城市“双修”专项规划、控制性详细规划、城乡基层公共文化设施规划、城市博物馆西院广场砖更换 | 2018 | 1780 |  |  | 1780 | 建成 | 规划局 | 规划局
13 | 既有居住建筑供热计量及节能改造项目 | 改造 | 计划对朝阳街10栋楼、400户，祁连街区10栋楼、400户，昌明街18栋楼、750户，工人文化宫西侧住宅楼约2万平方米，共计约13.7万平方米既有居住建筑进行供热计量及节能改造 | 2018 | 2600 |  |  | 2600 | 完成改造任务 | 建设局 | 建设局
14 | 公交电子站牌 | 新建 | 新增公交站点共计248个，其中：建成道路中公交站点217个，2018年线路优化公交站点31个。建设LCD电子站牌及与之相配套的光纤、24小时强电接入附属设施 | 2018 | 1364 |  |  | 1364 | 建成 | 建设局 | 建设局
15 | 酒钢三中教师公寓基础设施配套建设工程 | 改造 | 配套建设酒钢三中教师公寓周边道路、绿化、管网等基础设施 | 2018 | 1000 |  |  | 1000 | 建成 | 建设局 | 建设局
16 | 兰新路雨水管线改造工程 | 改造 | 改造兰新东路（祁连路、兰新路雨水管线接入东线防洪沟），新建管线400米，双侧300米暗涵 | 2018 | 1000 |  |  | 1000 | 建成 | 建设局 | 建设局
17 | 丝路嘉东物流园基础设施配套项目 | 新建 | 新建丝路嘉东物流园（五大市场）大门一座，实施场地平整、道路硬化、绿化等 | 2018 | 865 |  |  | 865 | 建成 | 国际港务区管委会 | 国际港务区管委会
18 | 2018年嘉峪关市公共卫生间建设项目 | 新建 改建 | 2018年新建旅游公共卫生间10座，其中：新建6座、改建4座 | 2018 | 424 |  |  | 424 | 建成 | 环卫局 | 环卫局
19 | 市公交公司公交调度站新建工程 | 新建 | 在建安街和河口西路各建一个调度站，其中建安街面积3126平方米，河口西路7600平方米，包括调度室、保安室、维修间、材料库房、车辆保洁间、停车场及监控系统,铺设消防、供暖、供电、上下水及绿化、围墙等附属设施 | 2018 | 560 |  |  | 560 | 建成 | 建设局 | 建设局
20 | 农村太阳能路灯工程 | 新建 | (1)改造三镇现有太阳能路灯200套，更换电池、采光板及控制器等，共计105万元；(2)在新城镇村组道路安装太阳能路灯1083盏，每盏5000元，共计542万元 | 2018 | 647 |  |  | 647 | 建成 | 建设局 | 建设局
（三）公共服务项目（8项） |  |  |  |  | 14334 | 1300 |  | 9534
1 | 嘉峪关市强制隔离戒毒所新建项目一期 | 新建 | 新建中型戒毒所一座，设计收治学员400人，建筑面积12496平方米，配套建设室外工程及智能技防监控系统 | 2018 - 2019 | 5000 |  |  | 2290 | 完成主体工程 | 公安局 | 公安局
2 | 2018年派出所业务用房建设项目 | 新建 | 新建胜利路、新华路、前进路、新城镇及文殊镇派出所。其中城区派出所每所建筑面积2500平方米，共计7500平方米；三镇派出所每所建筑面积1550平方米，共计3100平方米；配套建设室外工程、派出所信息化工程及五小工程 | 2018 - 2019 | 4090 |  |  | 2000 | 建完成年度建设任务 | 公安局 | 公安局
3 | 市公安局业务技术用房室外配套工程 | 新建 | 实施室外给排水、采暖、电气、消防、停车场、室外绿化、硬化、围墙、大门、门房、主体外立面装饰、室内二次装修等工程 | 2018 | 1744 | 市财政 300 |  | 1744 | 建成 | 公安局 | 公安局
4 | 嘉峪关市气瓶综合检验站项目 | 新建 | 总建筑面积2650平方米，主要包括：天然气检测车间1371平方米，液化气检测车间580平方米，业务用房438平方米，成品堆场200平方米，锅炉房60平方米 | 2018 | 1200 |  |  | 1200 | 建成 | 市场监督 管理局 | 市场监督 管理局
5 | 志强街区棚户区改造配套设施建设项目 | 改造 | 改造志强街区6栋棚户区职工宿舍，建成嘉峪关市时代记忆展示馆，主要内容包括：建筑改造、展陈项目制作、藏品征集等 | 2018 | 1000 | 棚改贷款 1000 |  | 1000 | 建成 | 规划局 | 规划局
6 | 住房公积金业务大厅改造及设备购置项目 | 新建 | 对公积金大厅整体搬迁改造，改造面积584平方米，配套购置住房公积金系统管理软件、设备，建设网络安全系统等设施设备 | 2018 | 500 |  |  | 500 | 建成 | 住房公积金管理中心 | 住房公积金管理中心
7 | 看守所扩建工程智能监管系统及室外配套工程建设项目 | 新建 | 建设看守所智能监控系统，包括智能技防系统、智能监管系统等；实施看守所扩建项目室外配套工程，包括给水、排水、采暖、供电、室外硬化及临时安防措施等 | 2018 | 500 |  |  | 500 | 建成 | 公安局 | 公安局
8 | 嘉峪关科普E站 | 新建 | 全市人员比较集中的广场、公园、社区、学校等窗口单位、公共场所和旅游景点及镇（村）建成50个科普E站 | 2018 | 300 |  |  | 300 | 建成 | 科协 | 科协
（四）生态环保项目（9项） |  |  |  |  | 46929 |  |  | 20605
1 | 嘉峪关市城镇污水处理及配套管网工程建设项目 | 新建 | 在新城镇新建1个规模为2000m³/d的污水处理厂并配套管网，将新城镇居民点污水引入该污水处理厂；在文殊镇和峪泉镇配套污水处理管网，将污水引入嘉峪关市污水处理厂，设计总管网长度164.6公里，总占地面积4900平方米 | 2018 - 2020 | 15283 |  |  | 5000 | 完成年度建设任务 | 建设局 农林局 镜铁区 长城区 雄关区 | 建设局 农林局 镜铁区 长城区 雄关区
2 | 嘉峪关市农村户厕户厨改造工程建设项目 | 新建 | 实施嘉峪关市农村三镇辖区内117个村民小组户厕户厨改造 | 2018 - 2020 | 6000 |  |  | 3500 | 完成年度建设任务 | 农林局 | 农林局
3 | 餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 建设餐厨垃圾填埋厂1座，日处理餐厨垃圾50吨，占地31亩，设计使用年限15年。建设内容包括预处理湿式处理车间、生物气处理和利用车间、废渣堆肥处理车间、污水处理车间、综合辅助区及计量传达室，配套餐厨垃圾收运系统 | 2018 - 2019 | 5971 |  |  | 2000 | 完成年度计划建设任务 | 环卫局 | 环卫局
4 | 城市建筑垃圾资源化综合处理项目 | 新建 | 建设仓库及管理用房，购置运输设备、破碎设备、环保除尘设备等生产设备 | 2018 - 2019 | 5000 |  |  | 1000 | 开工建设 | 嘉峪关德源环保科技有限公司 | 综合执法局
5 | 市污水处理厂处理能力升级改造工程 | 改造 | 近期2020年处理规模2.5万立方米/日，新建初沉池、生物反应池、深度处理车间、加药间等；改造粗细格栅间及提升泵房、旋流沉砂池、鼓风机房等 | 2018 - 2019 | 3800 |  |  | 1000 | 完成年度建设任务 | 建设局 | 建设局
6 | 嘉峪关市生活垃圾收运系统项目 | 新建 | 购置压缩站配套车辆4辆；5吨后装式压缩车4辆；8吨后装挂斗式压缩车4辆；8吨压缩车7辆； 5吨干扫车6辆；5吨湿扫车6辆；8吨干扫车4辆；8吨湿扫车4辆；道路小型收集车20辆； 雾炮车1辆；配套垃圾箱80个；分类式果皮箱1500个；移动式压缩站10座 | 2018 - 2019 | 3480 |  |  | 2650 | 完成年度建设任务 | 环卫局 | 环卫局
7 | 嘉峪关市断山口生活垃圾处理场封场项目 | 新建 | 本工程库区封场面积为11.9万平方米；建设内容包括垃圾堆体整形、封场构造及防渗、填埋气收集及导排、渗滤液导排及处理、封场排水及绿化工程等内容 | 2018 - 2019 | 3440 |  |  | 1500 | 完成部份建设内容 | 环卫局 | 环卫局
8 | 嘉峪关市农村饮用水提质增效工程 | 改扩建 | 实施文殊、峪泉镇农村饮水提质增效工程，主要内容包括：新建500立方米钢筋砼调蓄水池1座；铺设各类管径的PE100管线总长220公里；新建入户工程2691户 | 2018 | 3428 |  |  | 3428 | 建成 | 水投公司 | 水投公司 水务局
9 | 文殊镇田家沙河治理工程 | 新建 | 工程以修建护岸为主，采用现浇混凝土斜坡式护岸结构型式。主要建设内容：治理沟道2.771公里,新建混凝土斜坡护岸3.649公里，其中左岸新建护岸2.046公里，右岸新建护岸1.603公里 | 2018 | 527 |  |  | 527 | 建成 | 水务局 | 水务局
（五）工业项目（16项） |  |  |  |  | 1829521 |  |  | 472310
1 | 益工新材料年产25万吨高精度交通用铝板项目 | 新建 | 主要建设年产25万吨高精度交通用铝板生产线及相关附属设施 | 2018 - 2020 | 766879 |  |  | 100000 | 完成年度建设任务 | 甘肃益工新材料有限公司 | 工信委
2 | 汽车制造产业园建设项目 | 新建 | 以上海飞和集团嘉峪关一特汽车制造有限公司多功能整车研发项目为龙头，建设嘉峪关汽车产业园项目，建设内容主要包含汽车整车装配、零部件生产、改装汽车制造、汽车交易、汽车文化博览 | 2018 - 2020 | 400000 |  |  | 30000 | 完成年度建设任务 | 业主待定 | 工业园区管委会
3 | 酒钢产业升级项目（打捆） | 新建 | 经初步沟通，2018年酒钢预计投资50亿元，其中本部投入35亿元左右，包括不锈钢酸洗、铸轧铝及高炉除尘等项目 | 2018 | 260000 |  |  | 230000 | 建成 | 酒钢公司 | 工信委
4 | 天成彩铝公司铝材精深加工箔材项目 | 新建 | 建设冷轧车间、铝箔车间、亲水箔车间，年产精深铝加工箔材34.7万吨，其中铝箔13.5万吨，亲水箔6万吨，铝箔坯料15.2万吨 | 2018 - 2020 | 215000 |  |  | 45000 | 完成土建施工、厂房建设等 | 甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司 | 工信委
5 | 德弘矿业铝材加工项目 | 新建 | 项目以原铝液、镁锭、硅合金为原材料，采取：加温熔炼→搅拌→光谱法化学成分分析→合金成分调配→精炼→扒渣→浇铸→锯切等工艺流程，生产铝棒产品。项目达产后，可生产各种规格铝棒30万吨 | 2018 - 2019 | 36000 |  |  | 2500 | 完成主厂房建设任务 | 嘉峪关市德弘矿业有限公司 | 工信委
6 | 酒钢本部7号高炉系统优化改造项目 | 新建 | 炉型重新设计、铁口重新布局、炉内冷却设施、耐材更新；冷却系统完善设计；热风系统管道完善设计；除尘系统完善；矿槽、喷煤系统缺陷处理；出铁场优化改造；风口平台扩建；水渣系统缺陷处理；检测系统完善；供配电系统升级、完善；公辅系统配套完善 | 2018 - 2020 | 31000 |  |  | 5000 | 完成年度建设任务 | 酒钢宏兴 | 工信委
7 | 嘉东工业园高新技术产业项目 | 新建 | 项目总建筑面积约10万平方米，主要包括工程技术中心大楼、双创孵化大楼、标准车间，其他公辅设施及硬化绿化等 | 2018 - 2019 | 32000 |  |  | 10000 | 土建施工 | 甘肃普高科技企业孵化园管理有限公司 | 工业园区 管委会 科技局
8 | 装配式建筑智能制造产业基地 | 新建 | 新建自动化装配式构件生产流水线设备加工车间、模具加工车间、自动化预制构配件加工车间、钢结构机电加工车间、门窗生产车间、混凝土搅拌车间、研发设计中心、装配式建筑培训基地等 | 2018 - 2020 | 19280 |  |  | 4000 | 完成年度建设任务 | 工信委 | 工信委
9 | 宏晟电热公司3#机组超低排放改造项目 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套改造，在现有脱硫塔后增加脱硫二级塔、在脱硫塔后增设二级湿式电除尘等系统。对现有烟囱进行防腐改造，增加烟囱内钛合金钢套筒 | 2018 | 9100 |  |  | 9100 | 建成 | 酒钢宏晟电热 | 工信委
10 | 东兴铝业公司1#、2#机组超低排放改造项目 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套改造，在现有脱硫塔后增加脱硫二级塔、在脱硫塔后增设二级湿式电除尘等系统。对机组引风机叶片更型改造 | 2018 | 8900 |  |  | 8900 | 建成 | 酒钢东兴铝业 | 工信委
11 | 焦化厂1#2#焦炉环保治理项目 | 新建 | 新增装煤和出焦除尘系统，重新砌筑炉体；更换除尘装煤车、拦焦机等；对焦炉底板、顶板等进行加固；重建机焦侧操作台及烟道；配套建设公辅设施 | 2018 - 2019 | 24600 |  |  | 8000 | 部分建成 | 酒钢宏兴 | 工信委
12 | 特种玻璃深加工项目 | 新建 | 项目新建平弯钢化炉管线、全自动清洁生产线、LOW-E玻璃全自动中空生产线。建成后可年产新型节能玻璃95.2万平米，其中汽车玻璃10万平方米，特种玻璃4.2万平方米，建筑玻璃81万平方米 | 2018 | 5650 |  |  | 5650 | 建成 | 嘉峪关金手指商贸有限公司 | 工信委
13 | 炼轧厂转炉一次除尘系统改造项目 | 新建 | 将1#、2#、3#转炉现有3套一次除尘系统、4台煤气鼓风机及放散烟囱拆除，建设半干法或新OG法除尘系统及配套风机站、煤气降温及放散设备 | 2018 - 2019 | 5000 |  |  | 2500 | 部分建成 | 酒钢宏兴 | 工信委
14 | 碳钢薄板厂转炉一次除尘项目 | 新建 | 将碳钢薄板厂炼钢区域3座120t转炉原有的OG湿法除尘系统改造 | 2018 - 2019 | 6800 |  |  | 3000 | 基本建成 | 酒钢宏兴 | 工信委
15 | 新型环保建筑材料及保温材料项目 | 新建 | 项目利用甘肃远大矿业有限投资公司院内闲置场地及厂房、库房，购买剪板机、开平机、冲床、搅拌机、上料机等设备，新建保温装饰一体板生产线1条，保温干混砂浆生产1条，真石漆生产线1条 | 2018 - 2019 | 1252 |  |  | 600 | 完成年度建设任务 | 甘肃中科新材节能新材料科技有限公司 | 工业园区管委会
16 | 嘉峪关亨通矿业年产6万吨矿渣棉循环综合利用（一期）项目 | 新建 | 新建生产车间、原材料库、成品库等公辅设施，购进回转熔炼炉、集棉器、离心机、打摺机、固化炉、切割包装机等设备，建设单线年产3万吨矿渣棉生产线2条。项目以高炉矿渣、粘结剂为原料，通过熔化→甩丝→集棉→布棉→打摺→固化→切割包装等工艺流程，生产矿渣棉条和矿渣棉板产品。项目建成后，可年产矿渣棉条和矿渣棉板产品4万吨 | 2018 | 8060 |  |  | 8060 | 建成 | 嘉峪关市亨通矿业经贸有限责任公司 | 工信委
（六）信息化项目（5项） |  |  |  |  | 503362 |  |  | 38362
1 | 隆佳云谷大数据中心建设项目 | 新建 | 建设标准化机房、大数据中心大楼及研发办公楼、职工生活中心等公辅设施，购置10万台机架服务器、3000台台式电脑及UPS配电设备、变压器等设备，建设30万KW的云计算大数据平台 | 2018 - 2020 | 300000 |  |  | 30000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关降佳云谷电子科技有限公司 | 工信委
2 | 智慧城市及信息化建设 | 新建 | 实施智慧城市及大数据平台建设工程、智慧化社会治理一期项目、“雪亮工程”、嘉峪关市智能交通管理信息系统一期、智慧医疗与全民健康信息平台、保健信息化建设项目等建设项目 | 2018 - 2020 | 200000 |  |  | 5000 | 完成年度建设任务 | 各建设单位 | 工信委
3 | “智慧法院”系统建设项目 | 新建 | 建设视频图像综合监控系统、集中数据存储系统、数字化小型民事法庭、数字化中型刑民两用法庭、数字化大型刑民两用法庭、信息化集控中心等 | 2018 | 1865 |  |  | 1865 | 建成 | 法院 | 法院
4 | 市公安局情报合成作战中心系统建设项目 | 新建 | 建设应用软件，包括应用产品、功能开发和实施服务等内容；配套硬件设备、手机终端采集设备功能区信息化基础设施建设 | 2018 | 697 |  |  | 697 | 建成 | 公安局 | 公安局
5 | 嘉峪关市图书馆“互联网+”项目一期 | 新建 | 数字资源引进、嘉峪关市图书馆“互联网+”门户、云计算与云服务、地方文献数据库、数字学习中心、移动图书馆“互联网+”、数字体验、行业数据中心、一卡通与流动借阅站 | 2018 | 800 |  |  | 800 | 建成 | 图书馆 | 文广新局
（七）文化旅游项目（11项） |  |  |  |  | 356693 | 56.03 |  | 76613
1 | 峪泉古街建设项目 | 新建 | 项目规划面积为434亩，建设内容为恢复历史古街、打造具有明清风格、体现丝路文化和河西风情的公馆、茶楼、酒肆、商铺、民宅、市场、口岸、戏台等街区廊坊等，业态包括旅游观光、娱乐演艺、休闲度假、文化体验、情景商业、主题酒店、客栈与民宿、后勤配套用房等 | 2018 - 2019 | 100000 |  |  | 50000 | 建设除演艺大剧院之外的所有建设项目内容 | 嘉峪关白鹿仓文化旅游发展有限公司 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司、陕西白鹿仓投资控股集团有限公司
2 | 峪泉古镇项目（关城文旅特色小镇） | 新建 | 项目规划建设以峪泉边塞集市、峪泉屯垦戍边民俗文化展示、峪泉西域驿站、峪泉郭荷儒家学堂、峪泉译经堂、峪泉边塞民俗文化广场、峪泉塞外水城等为一体的古镇1处。项目规划占地12万平方米，总建筑面积约14万平方米 | 2018 - 2019 | 230000 |  |  | 10000 | 开工建设 | 业主待定 | 雄关区 文旅集团
3 | 新城魏晋民俗文化博物馆建设项目 | 新建 | 在新城魏晋墓区新建一座魏晋民俗文化博物馆，以丰富和提升魏晋墓区旅游景区文化内涵和参观游览内容 | 2018 - 2019 | 9750 |  |  | 5000 | 完成年度建设任务 | 丝路（长城）文化研究院 | 丝路（长城）文化研究院
4 | 世界文化遗产保护与展示工程—基础设施及附属配套服务项目 | 新建 | 实施环境整治及绿化种植区域面积约为99.3万平方米；三大建筑室外水、电、燃气、通信等管网配套；园区内参观道路及广场铺装；全园100万平方米的景观照明；修建雕塑、小品、修砌等景观设施；新建安装铁艺围墙3000米；遗产公园新建公共卫生间9座，建筑面积1500平方米 | 2018 - 2020 | 12130 |  |  | 7000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
5 | 关城大景区游客服务中心内部精装修及运营设备购置项目 | 新建 | 游客服务中心二次精装修及运营设备采购 | 2018 | 1200 |  |  | 1200 | 完成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
6 | 嘉峪关大剧院维修项目 | 维修 | 屋面防水，舞台升降系统 | 2018 | 560 |  |  | 560 | 完成 | 嘉峪关大剧院文化传媒有限公司 | 大景区管委会
7 | 嘉峪关长城石关峡段保护维修工程（嘉峪关长城墙体夯土保护维修工程四期） | 新建 | 实施暗壁长城1段、暗壁一号敌台、暗壁二号敌台和暗壁支线长城保护维修 | 2018 | 736 |  |  | 736 | 完成 | 丝路（长城） 文化研究院 | 丝路（长城）文化研究院
8 | 关城保护范围内部分现有建筑油饰彩画工程 | 新建 | 嘉峪关关城保护范围内碑廊屋面、地面、墙面和游击将军府议事厅、后堂、东西厢、书堂、门厅耳房房屋面木结构进行重新油饰彩画 | 2018 | 217 | 市财政56 |  | 217 | 完成 | 丝路（长城）文化研究院 | 丝路（长城）文化研究院
9 | 嘉峪关长城保护范围内环境整治项目 | 新建 | 对本市境内长城沿线长城保护范围内进行建筑垃圾、生活垃圾、凹槽、堆积物、冲沟等进行清理平整，恢复原始地表地貌 | 2018 | 300 |  |  | 300 | 完成 | 丝路（长城）文化研究院 | 文物局 丝路（长城）文化研究院
10 | 嘉峪关长城博物馆陈列展览项目 | 新建 | 实施嘉峪关长城博物馆新馆内部装饰工程及陈列展览工程 | 2018 - 2019 | 1500 |  |  | 1300 | 完成年度建设任务 | 丝路（长城）文化研究院 | 丝路（长城）文化研究院
11 | 农家客栈建设项目 | 新建 | 在新城镇横沟村、新城村建成有特色，有品位，有文化、接地气的农家客栈4处 | 2018 | 300 |  |  | 300 | 建成 | 长城区 | 长城区
（八）社会保障及民生项目（10项） |  |  |  |  | 53484 | 300 |  | 19830
1 | 嘉峪关市中德学院建设项目 | 新建 | 新建教学区116000平方米、综合性活动中心20000平方米 | 2018 - 2020 | 39800 |  |  | 10000 | 完成年度建设任务 | 教育局 | 教育局
2 | 实验中学改扩建项目 | 新建 | 拆除现有C级危房，新建地上4层，局部5层，局部地下1层的综合教学楼一栋和2层的多功能厅及艺术中心一栋，总建筑面积22765.04平方米 | 2018 - 2019 | 7045 | 市财政 300 |  | 5000 | 完成主体建设 | 教育局 | 教育局
3 | 第一中学食堂及宿舍楼建设项目 | 新建 | 新建食堂面积2000平方米，学生宿舍面积4000平方米 | 2018 - 2020 | 2000 |  |  | 1000 | 开工建设 | 教育局 | 教育局
4 | 嘉峪关市疾病预防控制中心实验楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积1660平方米，其中改造面积600平方米，新建实验楼面积1060平方米 | 2018 - 2019 | 1050 |  |  | 641 | 完成土建工程 | 疾病预防控制中心 | 卫计委
5 | 嘉峪关广播电视台全媒体融合生产“中央厨房” | 新建 | 搭建核心系统的基础架构、全媒体新闻业务系统、非新闻类业务、新媒体播出与发布等，平台服务软件及面向用户的各种应用软件，全媒体内容汇聚平台，应用于智能终端，终端产品功能模块的技术支持，工作带宽和素材上载 | 2018 | 670 |  |  | 670 | 建成 | 嘉峪关广播 电视台 | 文广新局
6 | 师范附校初中部（原酒钢三中）校区综合教学楼、实验楼、宿舍楼、图书楼维修改造项目 | 维修改造 | 对师范附校初中部建筑面积10836平方米综合教学楼外墙进行粉刷，建筑面积1416平方米图书楼内墙进行粉刷；对建筑面积3552平方米学生宿舍楼、实验楼进行加固改造，内外墙进行粉刷，更换门窗，水、电、暖设施进行维修改造 | 2018 | 600 |  |  | 600 | 建成 | 教育局 | 教育局
7 | 峪泉镇卫生院异地重建 | 新建 | 新建峪泉镇卫生所一座 | 2018 - 2019 | 1000 |  |  | 600 | 完成主体建设 | 卫计委 大景区管委会 | 卫计委 大景区管委会
8 | 体育场改造工程 | 改造 | 对体育场进行改造，改造面积65000平方米，主要改体育场消防设施改造、体育场亮化、体育场墙体粉刷 | 2018 | 519 |  |  | 519 | 改造完成 | 体育局 | 体育局
9 | 全民健身设施建设 | 新建 | 铺设森林公园建设步道，并在全市20个小区的健身器材进行维护更换 | 2018 | 300 |  |  | 300 | 建成 | 体育局 | 体育局
10 | 嘉峪关市少儿智慧图书馆建设项目 | 新建 | 智慧空间、智慧数据墙、童趣涂鸦馆、国学知识区、地面互动区、阅读视听区、创客空间、创客体验建设 | 2018 | 500 |  |  | 500 | 建成 | 少儿图书馆 | 文广新局
(九）农业及产业化项目（12项） |  |  |  |  | 129125 |  |  | 54025
1 | 镜铁区戈壁现代农业示范园建设项目 | 新建 | 主要建设嘉峪关晨翔阳光农业科技生态园项目、甘肃鲁农戈壁农业示范园、嘉峪关东塘生态循环农业产业园、丰源农业科技示范园项目、嘉峪关百汇农业科技生态园项目、嘉峪关万合春现代农业示范园项目及相关配套工程 | 2018 - 2020 | 99100 |  |  | 40000 | 完成年度计划建设内容 | 园区内各企业 | 镜铁区
2 | 新城镇戈壁农业发展园区项目 | 新建 | 在野麻湾村委会西侧，嘉策铁路东侧新建新城戈壁农业发展园区，修建日光温室50座，完善园区内水、电、路、管理用房等基础配套设施建设 | 2018 － 2020 | 15000 |  |  | 7000 | 完成年度建设任务 | 长城区 | 长城区
3 | 黄草营高效生态种植园 | 新建 | 新建高效生态种植园，占地面积38万平方米，建成高效阳光温室区，愉悦农业体验区、高档花卉栽植区，管理服务中心及相关配套设施 | 2018 - 2020 | 3000 |  |  | 1000 | 完成年度建设任务 | 雄关区 | 雄关区
4 | 耀明绿色有机净菜加工配送项目 | 新建 | 在嘉东工业园区建设集有机蔬菜培育、采摘、加工、旅游观光为一体的联体日光温室1座，占地面积30亩 | 2018 | 1450 |  |  | 1450 | 建成 | 耀明农业 | 农林局
5 | 酒钢宏丰公司种植园戈壁设施农业示范区项目 | 新建 | 项目总面积304.亩，新建日光温室78座、连栋智能温室2座、鸟巢式智能温室3座、三层单面综合楼1栋 | 2018 | 6300 |  |  | 1000 | 建成 | 酒钢宏丰 | 农林局
6 | “菜篮子”项目 | 新建 | 计划补贴日光温室100座，对连片建设温室配套基础设施 | 2018 | 1000 |  |  | 1000 | 建成 | 农林局 | 农林局
7 | 新城镇农业发展园区戈壁日光温室建设项目 | 新建 | 在新城村十组以南，正大集团以东的新城村农业发展园区建设非耕地建设高效日光温室基地35座，配套完善水、电、路、林、管理用房等基础设施 | 2018 - 2020 | 1000 |  |  | 300 | 完成年度建设任务 | 新城镇 | 长城区
8 | 新城镇千村美丽建设项目 | 新建 | 建设新城村千村美丽示范村和长城村千村美丽示范村 | 2018 | 600 |  |  | 600 | 建成 | 新城镇 | 长城区
9 | 嘉峪关新城镇长城村高标准基本农田建设项目 | 新建 | 整理土地386.23公顷，主进行土地平整、渠道修改建、道路修改建及配套设施完善 | 2018 | 600 |  |  | 600 | 建成 | 国土局 | 国土局
10 | 生猪定点屠宰项目 | 新建 | 恢复宏丰公司屠宰场，完成屠宰线改造升级，冷库维修改造、环保设施设备改造 | 2018 | 515 |  |  | 515 | 建成 | 酒钢宏丰公司 | 农林局
11 | 规模养殖场建设项目 | 新建 | 新（改、扩）规模养殖场5个 | 2018 | 300 |  |  | 300 | 建成 | 农林局 | 农林局
12 | 峪泉镇供销社异地重建项目 | 新建 | 新建二层砖混结构综合业务用房400平方米，硬化场地1300平方米配套大门、停车场及绿化带等其它附属设施 | 2018 | 260 |  |  | 260 | 建成 | 供销社 | 供销社
（十）棚户区改造及房地产开发项目（11项） |  |  |  |  | 448588 | 72506 |  | 167300
1 | 嘉峪关市雍平街区棚户区改造项目六期 | 新建 | 建设高层及商业设施，总建筑面积29万平方米 | 2018 - 2019 | 80000 | 棚改贷款42100 |  | 50000 | 主体施工 | 城投公司 | 城投公司 房管局
2 | 建安、建林等街区棚户区改造项目 | 新建 | 继续实施建安、建林棚户区改造后续工程 | 2018 - 2019 | 60000 | 棚改贷款30406 |  | 30000 | 主体施工 | 文旅集团 | 文旅集团 房管局
3 | 嘉峪关市2018年棚户区改造（二期）项目 | 改造 | 对城市老旧小区和城市危房进行改造，改造套数12189套 | 2018 | 60788 |  |  | 4000 | 完成年度建设任务 | 房管局 | 房管局
4 | 金色海岸住宅工程 | 新建 | 总建筑面积83500平方米，其中地上面积61000平方米，地下停车场及物业管理等附属用房21500平方米 | 2018 - 2019 | 45500 |  |  | 21500 | 完成一期项目建设 | 嘉峪关凯运房地产开发有限公司 | 房管局
5 | 嘉峪关市南湖鑫港住宅小区 | 新建 | 新建南湖鑫港住宅楼16栋，总建筑面积72900平方米，其中：地上面积62300平方米，地下面积10600平方米 | 2018 - 2019 | 25000 |  |  | 12000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关宏大房地产开发有限公司 | 房管局
6 | 天诚·尚品Class | 新建 | 新建鑫洲福居商品住宅楼27栋，总建筑面积150000平方米，其中：地上面积100000平方米，地下面积50000平方米；配套完善小区内路面硬化、绿化及各类管网等公共基础设施 | 2018 | 21000 |  |  | 21000 | 建成 | 泰和置业 | 房管局
7 | 爱嘉庭院二期 | 新建 | 新建住宅楼7栋，总建筑面积43633平方米 | 2018 | 13000 |  |  | 13000 | 建成 | 嘉峪关鑫源房地产有限公司 | 房管局
8 | 嘉峪关嘉运润园住宅小区项目 | 新建 | 新建住宅楼2栋，总建筑面积7700平方米 | 2018 | 1800 |  |  | 1800 | 建成 | 嘉峪关市锦绣大地房地产开发有限公司 | 房管局
9 | 文旅别院 | 新建 | 总建筑面积262000平方米，建设住宅、商业市场、幼儿园、地下停车场、游泳池健身及设备用房等附属设施 | 2018 - 2020 | 52000 |  |  | 5000 | 完成年度建设任务 | 文旅集团 | 文旅集团 房管局
10 | 中核四〇四公司员工公寓建设项目 | 新建 | 新建员工公寓一栋，总建筑面积23000平方米 | 2018 - 2019 | 9500 |  |  | 4000 | 完成年度建设任务 | 中核四〇四公司 | 中核四〇四公司 房管局
11 | 中核龙瑞生活基地 | 新建 | 新建公寓住宅及相应生活办公设施，总建筑面积20万平方米 | 2018 - 2020 | 80000 |  |  | 5000 | 完成年度建设任务 | 中核龙瑞科技有限公司 | 中核龙瑞科技有限公司 房管局
（十一）商贸物流项目（11项） |  |  |  |  | 88400 |  |  | 50700
1 | 多式联运物流园一期工程项目 | 新建 | 新建货物铁路装卸线2条（总长2.9公里），1台45吨集装箱装卸门式起重设备，1台150吨汽车衡，1座封闭式散货铁路转运装卸库及电磁站等配套设施 | 2018 | 5200 |  |  | 5200 | 建成 | 甘肃酒钢物流有限公司 | 交通局
2 | 万豪国际酒店建设项目 | 新建 | 建设万豪国际广场及配套设施，总建筑面积79000平方米，主要建设内容包括商业步行街、商业综合体、五星级酒店、影院、超市、地下停车库等 | 2018 - 2019 | 26000 |  |  | 20000 | 完成主体工程建设任务 | 酒钢集团中天置业嘉峪关分公司 | 商务局
3 | 镜铁市场改造工程 | 新建 | 建设地下一层，地上两层，局部三层封闭式市场 | 2018 - 2019 | 6000 |  |  | 5000 | 完成年度计划建设任务 | 市场服务中心 | 市场监督 管理局
4 | 金港汽车文化产业园项目 | 新建 | 建设吉普4S店、房车和自驾车营地、名车4S店、二手车交易市场为一体的汽车产业园 | 2018 - 2019 | 15000 |  |  | 4000 | 完成年度建设内容 | 嘉峪关金港文化产业服务有限公司 | 国际港务区管委会
5 | 西部天地物流配送中心项目 | 新建 | 总占地面积31800平方米，建设办公楼6000平方米；物流配送中心库房8座，20800平方米；停车场5000平方米；配套冷链冷藏设备、配送车辆、场地绿化等相关附属设施 | 2018 - 2019 | 12000 |  |  | 4000 | 完成年度建设内容 | 西部天地商贸有限责任公司 | 国际港务区管委会
6 | 恒基物流仓储配套中心项目 | 新建 | 整体建设使用钢结构建筑，总体建设规模28000平方米，其中物流仓储26000平方米，现代物流指挥枢纽2000平方米，配套场地硬化、物流集散地、汽车运输和停车场 | 2018 - 2019 | 11200 |  |  | 3000 | 完成年度建设内容 | 甘肃恒基文化产业投资发展有限公司 | 国际港务区管委会
7 | 青年宾馆改扩建 | 改造 | 建设集住宿、餐饮、娱乐、商务、旅游于一体的宾馆，总建筑面积20000平方米 | 2018 | 3000 |  |  | 3000 | 建成 | 嘉峪市青年宾馆有限责任公司 | 国际港务区管委会
8 | 嘉峪关新惠海物资有限责任公司物流仓储项目 | 新建 | 总建筑面积15000平方米，新建仓储库房、办公用房等，配套实施地面硬化、环境绿化及其他辅助设施 | 2018 - 2019 | 3000 |  |  | 2000 | 完成年度建设内容 | 嘉峪关新惠海物资有限责任公司 | 国际港务区管委会
9 | 镜铁西路区域中心农贸市场 | 新建 | 新建市场钢架大棚2座，办公楼1座，设置固定商铺和流动柜台，配套建设卫生间、停车场、水电暖等设施 | 2018 | 5000 |  |  | 2500 | 完成年度建设内容 | 嘉峪关宏宇天地市场投资开发有限责任公司 | 雄关区
10 | 永旺综合楼项目 | 新建 | 总建筑面积7643平方米，其中：综合楼7325平方米，宿舍楼318平方米 | 2018 | 1500 |  |  | 1500 | 建成 | 永旺金属制品有限责任公司 | 商务局
11 | 同乐市场改造项目 | 改造 | 对同乐市场外立面进行装修改造 | 2018 | 500 |  |  | 500 | 建成 | 酒钢集团中天置业 | 市场监督管理局
三、前期项目（10） |  |  |  |  | 2333508
1 | 甘肃嘉峪关国际港务区项目 | 新建 | 嘉峪关国际港务区由丝路嘉峪关铁路物流园、丝路嘉峪关大草滩铁路编组站、丝路嘉北物流园、丝路嘉峪关航空物流园、丝路嘉东物流园、丝路空港新城三港（陆港、空港、信息港）两城（空港新城、高铁新城）等六大板块构成，规划面积约11平方公里 | 2019 - 2022 | 1400000 |  |  |  | 完成前期手续的办理，争取开工建设 | 业主待定 | 国际港务区管委会
2 | 民航嘉峪关机场改扩建工程项目 | 新建 | 规划建设新航站楼建筑面积1.5万平方米，对原飞行区跑道进行维修改造并加长至3400米，配套建设联络道、通信、气象、供水、供电、供油、排污、消防救援等工程及辅助生产设施 | 2019 - 2020 | 120000 |  |  |  | 完成总规评审、可研编制、规划、用地、环评等前期手续，并具备开工建设条件 | 甘肃省民航机场集团 | 发改委
3 | 黑山岩画风景旅游开发项目 | 新建 | 在悬壁长城景区和石关峡周边范围内规划建设一处黑山峡谷探险、黑山岩画探秘、大草滩水库观景、石关峡水道漂流等为主要内容的旅游区项目。主要建设项目内容有黑山岩画博览馆、黑山艺术工坊、特色驿站、丝绸古道、入口大门、特色艺术砖场、停车场、坦克营地、军垦艺术田园、特色景观设施、有机蔬菜大棚、艺术迷宫、景观河道、漂流道等 | 2019 - 2020 | 51508 |  |  |  | 完成前期手续的办理，并具备开工条件 | 待定 | 丝路（长城）文化研究院
4 | 南市区中学建设项目 | 新建 | 建成占地面积56000平方米，校舍建筑面积20000平方米，主要包括普通教师和心理咨询室、办公室、图书阅览室、计算机教室以及室外配套工程，地面硬化、绿化及附属工程 | 2019 - 2020 | 8000 |  |  |  | 完成前期手续的办理，并具备开工条件 | 教育局 | 教育局
5 | 新华北路公铁立交工程 | 新建 | 在嘉峪关市新华北路与嘉镜线交汇处、新华北路与酒钢北库区铁路交汇处，新建长500米、宽30米的公铁立交桥各1座 | 2019 - 2020 | 24000 |  |  |  | 完成前期准备工作，并具备开工条件 | 酒钢公司 | 建设局
6 | 一馆四中心建设项目 | 新建 | 规划总建筑面积5.7万平方米，建成集档案馆、全民健身中心、文化艺术中心、会展中心、后勤保障中心等功能于一体的综合类建筑群 | 2019 - 2020 | 35000 |  |  |  | 完成前期手续的办理，力争年内具备开工条件 | 教育局 档案局 文广新局 体育局 | 项目建设 领导小组
7 | 嘉峪关空港物流园项目 | 新建 | 在机场飞行区南侧新建国际航空物流园区一处，增设机场边检、检验检疫、海关、口岸等设施，主要功能区包括综合保税区、配送中转区、应急物资仓储区、综合管理区等 | 2019 - 2022 | 80000 |  |  |  | 完成前期手续的办理，并具备开工条件 | 业主待定 | 国际港务区管委会
8 | 嘉峪关火车南站站前广场改造及两侧综合开发工程 | 新建 | 实施站前广场通行便桥改造及快速通道两侧综合开发 | 2018 - 2019 | 500000 |  |  |  | 完成前期规划论证 | 城投公司 | 城投公司
9 | S215嘉峪关至二指哈拉公路项目 | 新建 | 线路全长约200公里 | 2019 - 2021 | 100000 |  |  |  | 完成前期手续的办理，并具备开工条件 | 交通局 | 交通局
10 | 建设路市场 | 改建 | 市场改造提升 | 2019 - 2021 | 15000 |  |  |  | 争取2018年完成前期手续 | 市场开发建设服务中心 | 市场监督管理局